## Slide 1
婚礼日期:2016年2月16日 / 撰写日期:2016年1月18日
策划方:婚庆礼仪有限公司
“李晓光先生房静小姐”
婚庆典礼仪式策划方案

## Slide 2
爱情是坚定的守候、是一生的承诺。婚礼则是芳香满屋的浪漫。
唯美浪漫的圣堂里终成眷属的新人许下一生不变的承诺。现场所有的来宾见证着最为神圣、庄重的一刻，并为新人祝福。
婚礼对于每个人来说都是最难忘的，最幸福的时光，结婚也意味着人生一个新阶段的开始。

## Slide 3
【婚礼概况】
【公关目标】
【活动实施】
【日程安排】
【人员安排】
【现场布置】
【婚礼创意】
【婚礼流程】
【项目报价】
活动部分索引

## Slide 4
婚礼主题：“李晓光先生房静小姐婚庆典礼仪式”
婚礼时间：2016年02月16日
婚礼地点：郑州市纬五路与经七路交叉口天堂鸟酒店
婚礼结构：现场布展 前期策划 流程安排 后期制作
参与人员：男方亲友 女方亲友 礼仪公司工作人员 婚礼主礼团与辅礼团
参与人数：200人（待定）
婚礼定位: 浪漫.高雅.纯美。
婚礼概况

## Slide 5
公关目标
主题传达表现
1、贯穿于活动形式的主体表现；
2、所有现场标示宣传的表现；
3、以媒体嘉宾为载体的社会影响与口碑传播。
活动目的：
营造喜庆、浪漫.高雅.隆重的婚礼庆典气氛，让所有的来宾在掌声和欢笑声中欣赏到一场完美的婚礼!
通过婚礼向亲友宣布一对新人正式结为夫妇,为一对玉人浪漫的恋爱历程划上一个圆满的句号,同时也为他们美好的婚姻生活奠定一个良好的基础.

## Slide 6
活动实施
布展（外场、签到处、主席台、现场、背景等）
AV （来宾签到、现场轻松背景音乐、 ）
讲话（介绍来宾、致辞）
制作（文案类：嘉宾名单，签到薄等
音频类：婚礼暖场音乐，典礼现场音乐，来宾伴餐音乐，演出节目音乐
硬件类：背景纱缦，花门，路引。签到台，地毯。香槟塔，烛台，
雪花机，泡泡机。烟机、追光灯等。
POP类：X展架。引导牌
祝福（用特殊节目形式为新人祝福，活动结束）

## Slide 7
日程安排
1、现场布置：2013年08月15晚—2008年08月16午
2、出发仪式：2013年08月16日（早上 9:30）
3、迎娶时间: 2013年08月16日（上午9:30-10:00）
4 、迎娶新娘：2013年08月16日（上午10:00-10:30) 5 、迎到酒店: 2013年08月16日（上午10:30-11:00)
6 、典礼仪式: 2013年08月16日（上午11:18-11:58)
7、 答谢午宴: 2013年08月16日（中午 12:10-15:00）

## Slide 8
一：人员安排:
1证婚人
2主婚人
3伴郎
4伴娘
5车队队长:
6婚宴总管:
7音响师
8小花童:
9 礼炮手:
10打灯:
11撒喜糖:
人员安排

## Slide 9: 人员安排
一 车队队长:
<!>线路图的规划和制定,可制定两套方案,复印后于婚礼当天早上分发到所有司机手中!
<2>车队封礼(可在新郎家出发前封,也可在婚车到达典礼酒店封,建议第一种!)
<3>保证车队顺利到达酒店,尽量保持车队的完整性!如遇突发事件冷静处理,如时间紧张在可能的情况下及时调整路线!
<4>车队到达酒店后安排人把花车上的花整盘摘下,放到酒店装点典礼台,单个鲜花只摘花瓣,分发给来宾,或酒店服务员,或花童.
二 婚宴总管:
<1>头天晚上外地客人的食宿,及第二天退房,一般要在12点之前退.
<2>糖.烟.酒.饮料等物品的发放,可带领酒宴副总管安排酒店服务员在10:20之前把所有物品发放完毕!
<3>提前跟酒店沟通座签,一般酒店可提供,如遇两家以上婚礼在同一酒店举行,则要在前面加上名字!如新人双方宾客较多,在典礼结束后可安排不同的人分别引领新郎朋友.新郎同学.新郎同事.新郎家属.新郎领导.新娘朋友.新娘同学.新娘同事.新娘家属.新娘领导等人入席.
<4>注意民族差异,特别是宾客中有回民的要安排回民席.
<5>安排9-10人一桌,如人员太多或太少做及时的调整.

## Slide 10: 人员安排
<6>典礼结束后安排服务员准备好敬酒的物品!
<7>婚宴中间物品要找专人负责看守,不能让服务员或某些人随意拿走,要尽量的多照顾新郎新娘的领导和娘家人等贵宾.物品需要及时补给!
<8>提前跟烟酒的供应商协调,要有剩下整件的酒或整条的烟等,可以退回.婚宴结束后安排人收拾剩余的物品,烟酒饮料等等.有必要的话也安排人收拾一下饭菜,避免不必要的浪费!
<9>婚宴结束后看安排没有吃饭的人员就餐:一般有.新郎新娘.伴郎伴娘.新郎父母.司仪摄像.酒宴总管,照相老师.等人!
<10>婚宴中间帮新郎处理一些小事,如杯子打破需要签字等等!
<11>当天参加婚礼的人员多,且有的彼此之间都不大熟悉,防止有人混水摸鱼或顺手牵羊

## Slide 11: 人员安排
三礼炮手:
<1>第一件事就是除了两个礼炮手外不要把礼炮给任何人,否则就会打乱计划.
<2>大礼炮室外用,室外打注意风,风往哪个方向刮,朝相反的方向打,刚好落在新人上面.
<3>小礼炮室内用,室内打注意灯,一般大一点的酒店的灯都很名贵,不要朝灯上打,更不能朝人打.
<4>摄像机不开的时候不要打.
<5>新郎家:新郎出门由新郎亲手打第1支,跟1支
到新娘家:新郎下车打2支新人下楼出门到花车前之间打2支
到酒店:新郎下车打2支,新娘下车打2支
典礼时:证婚主婚入场1支,
父母入场1支
新郎出场1支,
新娘出场1支
新郎向新娘献花2支
新人走向典礼台2支
新娘说’我愿意”1支
新人走上典礼台转身或掀盖头1支
新人读完婚盟誓约(爱情宣言)1支
证婚人上台1支
主婚人上台1支
戴戒指2支
交杯酒2支
夫妻对拜1支
接吻2支
结束向大家挥手2支 (入洞房打完)

## Slide 12: 人员安排
四音响师:
婚礼当中尤为重要而往往被忽略的人,起到婚礼当中调动气氛非常重要的人,一般情况司仪对音响及音响师的要求较高,尽量不要安排酒店的音响师,不太专业,关键是跟司仪配合不够默契,
五小花童:
根据新人的喜好,可有可无.
六打灯:
新郎负责安排,主要跟摄像师配合
七撒喜糖:
分两次到三次撒,新郎出家门可有可无,新郎把新娘接出门撒一次,新人到酒店下车撒一次,给门口负责看门的保安或门卫先准备好,一定要注意,提前想好怎么打发拦喜的人,特别是新娘家热情的邻居,老乡.

## Slide 13: 场景设计
追光灯.
新郎新娘出场都分别以一束追光灯打上,此时所有的目光全部集中在新人身上,全场灯光暗掉，两束灯光分别从前面和后面照在两位新人的身上，全场的目光随着你们的身影配合音乐缓缓前行. 倒香槟时,追光灯可以不断地变幻颜色.
魔幻灯
魔幻灯目前在婚礼上用的较少,只有少数大的婚庆公司可以提供! 魔幻灯能发出七彩的光芒,令现场观众和嘉宾目不暇接，亦真亦幻浮光掠影，必定让现场嘉宾由衷感叹！

## Slide 14: 现场布置
婚宴场地的布置，可以说是每对筹备婚礼的新人所追求的，为自己也为亲友们留驻美好的记忆。场景布置离不开鲜花，轻纱，布艺，灯光，写真，烛光台，浪漫泡泡，丝带和气球等。运用这些材料，能营造出一个爱情的仙境，也能创造出一个极具艺术气质的艺廊，更能营造出完美的小天堂。

## Slide 15
新人倒香槟塔：在现场亲朋好友的祝福声中，新郎左手托着香槟瓶颈,右手托着瓶底,新娘右手轻托新郎左手,右手轻托新郎右手,以不紧不慢的速度向第一只杯中缓缓倒入. 搭起来的香槟塔好比婚后的生活甜蜜节节高。香槟不但拥有柔顺、清新、易于亲近的美好滋味，如珠串般不停冒升涌起的气泡，更随时令欢饮时刻的幸福心情与婚礼气氛一起High到最高点。（灯光、音响、司仪解说配合）

## Slide 16: 婚礼流程
当新人交换戒指后
这时由司仪指导大家安静
灯光渐渐暗了下来
舒缓的音乐悄然响起
由礼仪小姐捧上了
盛放蝴蝶的花篮
新郎新娘默默的许下心愿
双方共同打开丝带
用手轻轻捧起可爱的精灵
放飞出美丽的蝴蝶
蝴蝶在新人周围翩翩起舞
令婚礼有着童话般的效果,
对婚姻产生美好永恒的记忆

## Slide 17
酒店门口：在新人举行放飞仪式时使用，场面雄伟壮观。从新人花车停车处到酒店大门口铺设大红地毯，一路引领新人步入婚礼殿堂。

## Slide 18
典礼区入口：是一座纯美的心型藤编鲜花幸福门。它和路引、主典礼台的设计格调一致、相互映衬，完美地营造出了唯美、高雅、豪华的婚礼氛围。

## Slide 19
大厅入口：要让宾客未进入婚礼现场，便能感受到婚礼的气氛，便要在入口处下些功夫。鲜花精心装饰的花门、签到台、迎宾墙及新人的迎宾照片（X 展架）使人一进门便能感受到婚礼的浪漫气息。

## Slide 20
主持人推荐
康刚：
河南民俗学会会员，郑州知名婚礼司仪，多次担当省市大型演出节目主持,他依托自己积累的丰富的舞台经验,凭借对婚礼这一传统文化的理解,和时尚的庆典礼仪溶为一体,推陈出新,自成一家,形成独特的,非常前卫的主持风格,他在主持技巧上工夫老到,在程序设置上匠心独运,在烘托气氛上驾轻就熟,迅速与来宾打成一片,在节奏把握上起伏有致,最后达到高峰,给新人庆典划上圆满的句号.他的风格很受男女青年的欢迎,在某些方面引导着时尚婚礼的发展方向.

## Slide 21: 项目报价
服务项目 | 规格 | 费用 | 备注 | 小计
司仪 |  | 1000 |  | 1000
摄像 | 1台 | 500 | 高清数码 | 500
现场督导 | 1名 | 200 |  | 送
水晶烛台 | 1 |  |  | 200
天使服装翅膀 | 1套 |  |  | 送
水晶喜帐 | 1座 |  |  | 280
海洋路引 | 10座 | 60 | 鲜花装饰 | 600
烟机 | 1台 | 100 |  | 100
追光灯 | 1台 | 180 |  | 180

## Slide 22
项目报价（一）
服务项目 | 规格 |  |  | 
泡泡机 |  |  | 双孔 | 送
干冰 | 1公斤 | 150 |  | 150
冷焰火 | 3组(12支) |  |  | 100
发光块 |  |  |  | 送
香槟酒 |  |  |  | 送
欧式背景纱缦 | 1 | 200 | 含照片LED灯 | 200
发光大魔球 | 1 | 200 |  | 200
氢气球 | 60 | 1.5 |  | 90
同心锁 |  |  |  | 送
总计 |  |  |  | 3600

## Slide 23
Thanks for your time！