## Slide 1
永旺梦乐城苏州园区湖东
植树节活动方案

## Slide 2: 目录
永旺集团植树精神介绍
园区湖东植树节计划
彩排及当日流程
会场布置
种植方案
礼品计划
媒体计划
应急预案

## Slide 3
永旺集团植树精神简介
园区植树活动目的

## Slide 4
园区植树活动目的
新的购物中心开业前夕，我们与顾客一同开展“永旺故乡林”的植树活动。我们期待落成的购物中心与地区社会共同发展，成为社区交流的中心，营造绿色的心灵不断在人们心中得到培育，与永旺集团全体成员企业共同开展植树活动。
永旺集团植树精神简介

## Slide 5
永旺梦乐城是日本最大的零售业集团、世界500强---永旺集团的核心企业。永旺梦乐城苏州园区湖东，是永旺梦乐城在华东开设的第二家购物中心，位于钟南街和钟园路交接处，地铁1号线钟南街站直达。
我们将于2015年5月9日（周六）开展“永旺植树节活动”，欢迎您和您的孩子、爱人、父母、朋友共同种下一棵见证亲情、爱情、友情的常青树，让小树与我们共同经历、共同成长！
永旺集团植树精神简介

## Slide 6
园区植树活动目的
种植目的
种植规模
参与人员
保护地球环境，为当地环保事业做贡献
树立良好企业市民形象
园区项目东侧平面停车场进行植树活动，约640人植树3,000株。
公司领导、各协作单位人员、学生社会团体
一.植树活动计划

## Slide 7
植树节种植地点（广域图）
AEON MALL
钟南街
地铁1号线
锦溪街
钟园路

## Slide 8
★时 间： | 2015年5月9日（周六） 09:30(到场)—12:00(结束)（10:00正式开始） | 
★地 点： | 东侧平面停车场 | 
★植 树 量： | 3,000棵 | 
★募集人数： | 640人(免费参加） ※共30組(约21人/組，人均5棵) | 
★人员构成： | 小学生(方洲小学高年级） | 209人（200个学生，9个老师）
 | 德威国际学校 | 44人（40个学生，4个老师）
 | 新加坡国际学校 | 40人（学生、老师、家长）
 | 社区代表 | 60人（20组家庭，3人/组）
 | 专卖店 | 90人
 | AEON | 100人
 |  | 20人
 | AD | 
 | AM | 57人
 | 公司高层及学校社区领导 | 20人 共计640人
★主 办： | 永旺梦乐城苏州园区湖东 | 
一.植树活动计划

## Slide 9: 植树节招募进度
项目 |  | 部门责任人 |  | 招募对象 | 人数 | 交通方式 | 迎接人 | 迎接时间
学校招募 | 新加坡国际学校 | SC营业部 | 董高峰 | 学生、家长、老师 | 40 | 步行 | B3、B4副组长 | 9:20~9:35
 | 德威国际学校 | SC营业部 | 浦 晔 | 学生、家长 | 44 | 校车 | B5、B6副组长 | 9:15~9:30
 | 方洲小学 | SC营业部 | 浦 晔 董高峰 | 学生、老师 | 209 | 班车 | A3~A10、B1、B2副组长 | 9:10~9:35
社区 | 周边居民 | SC营业部 | 浦 晔 | 周边社区居民 | 60 | 自行 | C1~C3副组长 | 9:20~9:40
专卖店 | 出店店铺 | 招商部 | 张 慧 | 出店专卖店人员 | 90 | 自行 | C4~C8副组长 | 9:20~9:40
 |  | SC营业部 | 浦 晔 |  |  |  |  | 
其他招募 | 永旺商业 | AE店长 | 程懿婷 | 永旺人员招募 | 100 | 自行 | 9:30自行至所在组长处集合 | 
 | 永旺永乐 | AD | 朱轶华 | 永乐人员招募 | 20 | 自行 |  | 
合计： |  |  |  |  | 563 |  |  | 
专卖店参加人员计划于5月5日进行再次通知：招商部和营业部负责

## Slide 10
一.植树节计划-组织架构

## Slide 11
一.植树节计划-嘉宾

## Slide 12
签到处
舞台
5月9日（当天）
预估人数24人
4桌，8/排*3排
园区座位图
羽生 有希
AEON(中国)
董事长兼总裁
吉田 昭夫
AEON MALL
社长
四方 基之
ＡＤ（中国）
董事长
梅田 義晴
AEON MALL
常务
大山 英佳
尤 校长
宋 主任
方洲小学
德育处主任
Mr. John Todd
德威国际学校
校长
Mr. Duncan Grice
AEON(华东)
董事总经理
湊 博昭
AEON MALL
(江苏)
总经理
齋藤 匠
陈 留杭
永旺永乐
（江苏）
总经理
黄耀强
新加坡国际学校 行政总监
金 校长
方洲小学
校长
李燕萍
水墨社区
海悦一区
徐治勤
相马 胜
ＡＤ（日本）
常务董事
事业统括
Mr. Ross Allan
德威国际学校
行政总监
Nicholas Little
新加坡国际学校 校长
新加坡国际学校 校长
德威国际学校
小学校长
方洲小学
校长
袁珍珍
海悦二区
Neil Marshall-Inns
八木 真
AEON MALL
(中国)
董事总经理
陆娟娟
自由水岸社区
冯锦成
永旺资讯
（亚洲）
董事总经理
翻译
特命担当

## Slide 13
彩排日程 5月8日（五） | 
时间 | 内容
13:00～ 13:15～ 13:20～ 13:40～ 14:10～ 14:30～ 15:00～ 15:30 | 各部门责任人集合（植树节现场） 组长·副组长集合 全体说明·个别说明 植树说明 前往植树现场 植树彩排 植树体验 仪式彩排 确认植树节当天注意事项 其他 礼品准备 解散
ＡＤ需要进行夜间保安的设置 | 
< 彩排地点> 永旺梦乐城苏州园区现场/植树现场 | 
当天日程5月9日（六） | 
时间 | 内容
8:30 8:30～8:35 8:40 8:40 8:40～9:30 9:30 10:00～10:25 10:25～ 10:30～11:30 10:30-11:00 11:30~11:35 11:35～12:00 12:00～12:30 | 工作人员、支援人员、永旺超市人员集合 （植树各部门负责人及组长xx人） TOPVALU完成商品陈列 全员早会（xx发言） 大巴到项目地集合、副组长对应相应接送车辆 副组长带领大巴到学校迎接学生人员 （正组长到植树场地等待） 各责任人业务确认 备品确认 开始签到（各组长持号码板站在指定位置） 签到后在指定地点集合 司仪主持开幕式（5分钟） 领导致辞（5分钟）（羽生总裁） 种植简介（5分钟） 植树人员移动至植树场地 植树 ・各组说明植树方法及流程 （组长）（向组员发放植树用品） ・植树（铲子、手套） ・号码牌签名 ・合影留念 ・植树结束（各组拍照留影） ・领取礼品 组长至礼品领取处集中领取（每人一份） 学生部分由老师集中发放 媒体采访（羽生总裁）（办公室旁蓝色会议室) 植树人员乘坐大巴返回集合地（副组长跟车返校） 结束总结 大巴上集中发放纪念品 送别组员 解散 会场整理清理（垃圾清理 备品回收） 确认植树活动全部结束
永旺梦乐城苏州园区植树节
彩排及当天日程安排
二.植树节彩排及当日流程

## Slide 14: 班车安排
车型：45座
数量：3辆车 2趟
5月9日安排：
8:50到园区SC
9:00副组长跟车出发
9:10到达学校
9:15学生上车
9:20第一波学生签到
9:25车辆返回至学校
9:30第二批学生上车
9:35第二批学生签到
永旺梦乐城 植树节
1

## Slide 15
三.会场布置图
种植区域
大巴停靠
主会場
宣传板
舞台
签到处
VIP席
医护、媒体
永旺卡
厕所：场内&外部设置一起用
特慧优
VIP停车场
一般車両停车场
2
1
4
１
２
３
２
１
永旺梦乐城
植树节现场
3
5
永旺梦乐城
植树节现场
永旺梦乐城
植树节现场
6
7
３
４
4
5
统一入口
洗手台
非机动车停车场
6
8
永旺梦乐城
植树节现场
临时吸烟处

## Slide 16
三.会场布置-卫生间方案
主会場
保安1名：防止客人进入场内
锥桶隔断
保洁1名
场内卫生间导视（注明女生专用）
封闭
入口标识
男卫改为女卫标识

## Slide 17
三.会场布置-平面图
临时增加人员安排在B7~B10和C9~C10；分组确认后另行通知对应的组长和副组长

## Slide 18
三.会场布置-效果图

## Slide 19
三.会场布置-主背景及相关设计

## Slide 21
三.会场布置-主背景宣传

## Slide 22
三.会场布置-主背景宣传

## Slide 23
嘉宾服装：
白色上衣（有袖）
数量20件（现有29件）
正组长服装：
白色上衣（没袖）
数量30件（现有37件）
副组长标识：
组员标识 ：
三.植树节服装

## Slide 24
三.会场布置-永旺卡及特惠优
武汉会员卡区
吴中会员卡区
试吃
武汉特慧优展柜
吴中特慧优展区

## Slide 25
四.种植方案-种植区域及面积
临时增加人员安排在B7~B10和C9~C10
A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3

## Slide 26
四.种植方案-建设备品

## Slide 27
序号 | 品种 | 幼苗照片 | 成木照片 | 备注
1 | 日本早樱（VIP） |  |  | 乔木，高4-16米，树皮灰色。小枝淡紫褐色，无毛，嫩枝绿色，被疏柔毛。冬芽卵圆形，无毛。花期4月，果期5月到6月。
2 | 红叶石楠 |  |  | 喜光稍耐荫，深根性，对土壤要求不严，但以肥沃、湿润、土层深厚、排水良好、微酸性的砂质土壤最为适宜，能耐短期-15%的低温，喜温暖、湿润气候，在焦作。
3 | 金叶女贞 |  |  | 性喜光，耐阴性较差，耐寒力中等，适应性强，以疏松肥沃通透性良好的沙壤土为最好。
4 | 瓜子黄杨 |  |  | 黄杨科常绿灌木。叶表面亮绿色，背面黄绿色。花4～5月开放，花黄绿色。 性喜温暖、半阴、湿润气候，耐旱、耐寒、耐修剪。
四.种植方案-树种

## Slide 28
13
AEON颜色为永旺红
文字颜色为亮金色
附图：永旺梦乐城苏州吴中
植树节合影

## Slide 29
每份商品价值：<20元
团体礼品—TOPVALU产品
（团体参加人员）
（400份）
五.礼品计划
根据AEON的采购成本而定
一般礼品进度及分工 |  |  |  |  |  | 
 | 订货时间 | 到货时间 | 验收时间 | 交接时间 | 分装时间 | 现场分发管理时间
时间 | 4月10日 | 4月27日 | 4月28日 | 4月28日 | 5月6日 | 5月9日
地点 | 永旺吴中 | 园区SC | 园区SC | 园区SC | 园区SC | 园区SC
执行者 | 刘昱斌（AE） | 刘昱斌（AE） | 浦晔（园区SC） 陈新雨（园区SC） | 刘昱斌（AE） 浦晔（园区SC） | 园区SC全体人员 永旺人员 支援人员 | 朱燕明（园区SC） 5月9日8:30点前搬至现场
赠送对象:小学生、社区居民 、专卖店
（AM、AEON、AD等无礼品；
领取时间：植树结束后（11:25~12:00）
领取方式：集体领取，以组为单位，由组长统一领取
发放方式：送别前组长逐一发放给组员

## Slide 30
六.媒体计划
苏州本地媒体（结合纸媒、网媒，立体报道）：
植树节媒体对比表 |  |  | 
序号 | 媒体名称 | 园区 | 吴中
1 | 姑苏晚报 | 〇 | 〇
2 | 苏州日报 | 〇 | 〇
3 | 城市商报 | 〇 | 〇
4 | 城市早8点 | 〇 | 〇
5 | 美丽吴中 | × | 〇
6 | 现代快报 | 〇 | 〇
7 | 苏州广电新闻综合频道 | 〇 | 〇
8 | 苏州广电交通经济频道 | 〇 | 〇
9 | 姑苏网 | 〇 | ×
合计： |  | 9家 | 8家

## Slide 31
应急预案一：
如遇到小雨天气，植树活动照常举行，由我方提供雨伞及一次性雨披，并缩短树木种植时间，由原来的1小时缩短为30分钟；（视当日雨量情况调整）
如遇中雨，植树舞台及列队移至场内（如后页），我方提供雨伞及一次性雨披，缩短种植时间
如遇到大雨天气，植树活动顺延，时间再行通知。此情况发生会造成广告公司、园林公司、客运公司、AD等叠加产生费用
备选日期：5月16日（六）
1.彩排当日下雨，若次日预报
为晴天，则活动照常；若依然
有雨，视雨量大小而定。
2.彩排当日未下雨，但预报活
动日有雨，则在6:00确认是否
可以执行，若可以执行，活动
照常，否则延期。
3.活动当天如下雨，则需在7:30之前确认是否移至场内
七.应急预案
姓名 | 部门 | 联络部门 | 联络人 | 联络方式
GM | - | AM高层 | 斋藤 匠 | 13823549198
董高峰 | SC营业部 | AM、AEON、AD | 有贺 健 程懿婷 刘鑫呈 | 18013521506 13862586927 15062301177
包灵敏 | SC营业部 | 班车公司 | 黄建明 | 18994435940
李 毅 | SC营业部 | 活动公司 | 柳青华 | 13814811521
董高峰 | SC营业部 | 新加坡国际学校 | 周廷杰 | 18662520062
浦 晔 | SC营业部 | 德威国际学校 方洲小学 | Linda Bao 宋主任 | 15952423075 13913152220
张 慧 董高峰 | 招商部 营业部 | 专卖店 | 各商户 | 电话
董高峰
梅泽副总经理
董高峰
↘
请示
→
↗
认可

## Slide 32
植树区域
UNIQLO
已封闭施工
CACHE CACHE
ONLY+JACK JONES
铁马隔断
卫生间指引牌
门锁闭
保安1名
保洁1名
卫生间
临时卫生间
已封闭施工
七.应急预案（会场移至场内）
※5月9日上午需要暂停施工
5月中旬进场
隔断及保安保洁由AD负责

## Slide 33
医护人员待命，预防擦伤或划破等需要医护人员的状况
如遇参加人员晕倒或急需紧急救助的情况，立刻联络附近医院、急救中心、并拨打120求助；
七.应急预案

## Slide 34
植树节后续企画
1.植树节照片展：
时间：5/29~6/14
地点：1F公共区域
展示规则：分组展示，并对照片进行编号
2.顾客领取：
顾客可至咨询台申请领取植树照片，流程如下：
至展示区选定照片编号
至咨询台填写照片领取申请表
AM根据顾客需求冲洗照片
通知顾客领取
顾客再次来店领取照片
※照片领取规则同步展示于照片区域

## Slide 35
以上